## Sheet1
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
|  | Tên: | Nguyễn Trần Thi
|  | Ngày | 28/1/2011
ID | Nội dung |  |  | Tiến độ (%) | Mức độ quan trọng |  | Vấn đề gặp phải |  | Hướng giải quyết
1 | tạo project trên codeplex |  |  |  | neutral
2 | ghép code |  |  |  | neutral
3 | hoàn chỉnh phần web service |  |  |  | neutral
4
| Mức độ quan trọng | Low
Neutral
High
Tiến độ project | [5 empty] | người thực hiện | Độ phức tạp | ET(days)
| Các việc đang thực hiện |  | hiển thị attack graph từ file đặc tả bằng dot language |  |  | Q.Thắng | khó | 3
|  |  | Parse IDMEF message để lưu các alert vào DB |  |  | Kim | khó | 3
|  |  | hiển thị Vuln nhận được từ server service |  |  | C.Thắng | đơn giản | 1
|  |  | correlate alert + tạo attack graph file để gửi cho client |  |  | Thi | khó | 3
| Công việc còn lại |  | retrieve KB từ DB gửi về cho client và hiển thị lên GUI |  |  |  | trung bình
|  |  | retrieve raw alert từ DB gửi về cho client và hiển thị lên GUI |  |  |  | trung bình
|  |  | lấy thông tin về network traffic gửi về cho client |  |  |  | khó
|  |  | xử lý logic của admin app |  |  |  | trung bình
| Tổng tiến độ công việc hiện tại |  | 35%