## Sheet1
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
|  | Tên: | Nguyễn Trần Thi
|  | Ngày | 28/1/2011
ID | Nội dung |  |  | Tiến độ (%) | Mức độ quan trọng |  | Vấn đề gặp phải |  | Hướng giải quyết
1 | hiển thì vuln nhận được từ service |  |  | done | neutral
2 | correlate alert |  |  | 0% | neutral
3 | tạo attack graph file |  |  | 0% | neutral
4
| Mức độ quan trọng | Low
Neutral
High
Tiến độ project | [5 empty] | người thực hiện | Độ phức tạp | ET(days)
Các việc đang thực hiện
|  |  | Parse IDMEF message để lưu các alert vào DB |  |  | Kim | khó | 3
|  |  | correlate alert + tạo attack graph file để gửi cho client |  |  | Thi | khó | 3
| Công việc còn lại |  | retrieve KB từ DB gửi về cho client và hiển thị lên GUI |  |  |  | trung bình
|  |  | retrieve raw alert từ DB gửi về cho client và hiển thị lên GUI |  |  |  | trung bình
|  |  | lấy thông tin về network traffic gửi về cho client |  |  |  | khó
|  |  | xử lý logic của admin app |  |  |  | trung bình
| Tổng tiến độ công việc hiện tại |  | 50%